## Лист2
| "СОГЛАСОВАННО" | [17 empty] | "СОГЛАСОВАННО"
| Зам.главы Чеховского муниципального района | [17 empty] | Председатель Топливно-энергетического
| Московской области | [17 empty] | комитета Московской области
| _____________________________ Федосов В.С. | [17 empty] | _______________________________Ц.Д.Цагадаев
Инвестиционная программа по ЗАО "Чеховская электросеть" на 2011 г.
№ п/п | Наименование компании, инвестиционного проекта, объекта и работ | Вид деятельности (сбытовая, энергоснабжающая, сетевая организация) | Сроки выполнения работ (проектов): |  | Физические параметры объекта * |  |  | Сметная стоимость в тек. ценах, тыс.руб. | Итого за счет регулируемых тарифов, тыс.руб. | Источники финансирования в 2009г., без НДС |  |  |  | Источники финансирования в 2010г., без НДС |  |  |  | Источники финансирования в 2011г., без НДС |  |  |  | Примечание
[5 empty] | Вводимая мощность, протяжен-ность сетей | План по вводу на период регулирования | Ед.изм. (км., МВА) |  |  | За счет регулируемых тарифов, тыс.руб. ** |  | За счет регулируемых тарифов по присоединению, тыс.руб. | За счет иных источников (расшифровать), тыс.руб. | За счет регулируемых тарифов, тыс.руб. ** |  | За счет регулируемых тарифов по присоединению, тыс.руб. | За счет иных источников (расшифровать), тыс.руб. | За счет регулируемых тарифов, тыс.руб. ** |  | За счет регулируемых тарифов по присоединению, тыс.руб. | За счет иных источников (расшифровать), тыс.руб.
|  |  | Начало | Окончание | [5 empty] | Амортизация отчетного года | Прибыль отчетного года |  |  | Амортизация отчетного года | Прибыль отчетного года |  |  | Амортизация отчетного года | Прибыль отчетного года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| Всего по ЗАО "Чеховская электросеть": | [6 empty] | 25942.612 | 12142.446 | [8 empty] | 2584.46 | 9557.99
| Период регулирования: | [6 empty] | 25942.612 | 12142.446 |  | 13463.311 |  |  | 2524.8 | 22055.931 |  |  | 2584.46 | 9557.99
1. | Наименование организации:
1.1. | Техническое перевооружение и реконструкция, в т.ч.: | сетевая организация
1.1.1. | Профильные объекты, в .т.ч.
1.1.1.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ и КТП-522 (250 кВА) ул. Советская | сетевая организация | 2009 | 2009 | ВЛ-6 кВ марки СИП 3А 1х95 мм2 -1,32 км, установка КТП тупикового типа с монтажем трансформатора 400 кВА/6/0,4 кВ, | нет | ВЛ-6 кВ - 1,32 км, трансформатор 400 кВА | 1052.696 |  |  | 1052.696
1.1.1.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ и КТП 10-40 (400кВА) ул. Луговая, Водопроводная | сетевая организация | 2011 | 2011 | КТП 400 кВА /10/0,4 кВ проходного типа с кабельными вводами с установкой трансформатора 400 кВА, ВЛ-0,4 кВ марки СИП-2А 3х35+54,6+16мм2- 0,8 км | нет | ВЛ-0,4 кВ - 0,8 км, трансформатор 400 кВА | 840.489 | 840.489 | [9 empty] | 840.489 |  |  | Прил.2
1.1.1.3 | Перевооружение систем электроснабжения поселка СМУ-933 (БАМ). Реконструкция ВЛ 10 кВ, ВЛ-0,4 кВ и КТП 10-69 (400 кВА) | сетевая организация | 2009 | 2009 | КТП 630 кВА /10/0,4 кВ тупикового типа с кабельными вводами с установкой трансформатора 630 кВА, монтаж ВЛ-10 кВ марки 3 1х95 мм2-0,45 км, ВЛ-0,4 кВ марки СИП-2А 3х35+54,6+16мм2- 0,9 км | нет | трансформатор 630 кВА, ВЛ-10 кВ -0,45км, ВЛ-0,4 кВ - 0,9км | 1681.262 |  |  | 1681.262
1.1.1.4 | Модернизация питающих кабельных линий 6 кВ ПС-382 ф.41,49 - РП-55 п. Венюково | сетевая организация | 2009 | 2010 | КЛ 6 кВ марки АСБ-10 3х240мм2-4,2 км | КЛ 6 кВ марки АСБ-10 3х240мм2-4,2 км | КЛ 6 кВ марки АСБ-10 3х240мм2-4,2 км | 14230.359 |  |  | 4708.269 |  |  | 2524.8 | 6997.29
1.1.2. | Оборудование, не входящее в сметы строек, в т.ч.
…
1.1.3. | ПИР для строительства будущих лет, в т.ч.
…
1.2. | Новое строительство и расширение, в т.ч.
1.2.1. | Профильные объекты, в .т.ч.
1.2.1.1 | строительство эл.сетей п. Новый Быт, строительство РП, прокладка КЛ, строительство и ПНР электротехнической части ТП 2х630 кВА | сетевая организация | 2010 | 2012 | РП-1 шт., КЛ 10 кВ-1,96км, ТП с трасформаторами 2х630 кВА/10/0,4 кВ | РП -1 шт., КЛ 10 кВ - 1,96 км | КЛ-1,96 км, ТП 1260 кВА | 14622.13 | 6647.64 | [5 empty] | 6599.952 |  |  | 2584.46 | 4063.18 |  |  | Прил.5
1.2.1.3 | Строительство эл.сетей для электроснабжения жилой затройки ул. Лесная, п. Крюково, строительство КТП тупикового типа с монтажем трансформатора ТМ-400кВА /6/0,4 кВ, монтаж отпайки ВЛ-6 кВ, монтаж ВЛ-0,4 кВ, монтаж ответвлений (вводов) в жилые дома | сетевая организация | 2009 | 2009 | ТМ-400 кВА, СИП 3 1х95мм2-0,4 км, СИП-2А 3х35+54,6+16мм2-0,9 км, СИП -2А 2х16мм2-0,15км | нет | трансформатор 400 кВА, ВЛ-6 кВ -0,4 км, ВЛ-0,4 кВ-0,9 км | 1402.842 |  |  | 1402.842
1.2.1.2 | Строительство эл.сетей для электроснабжения жилой затройки ул. Бирюзовая МКР "Верхнее Зачатье" г. Чехова строительство КТП тупикового типа с монтажем трансформатора ТМ-250кВА /6/0,4 кВ, монтаж отпайки ВЛ-6 кВ | сетевая организация | 2011 | 2011 | ТМ-250 кВА, СИП 3 1х95мм2-3,06 км, СИП-2А 3х35+54,6+16мм2-1,2 км, СИП-2А 2х16мм2-1км | нет | трансформатор 250 кВА, ВЛ-6 кВ -3,06 км, ВЛ-0,4 кВ-1,2 км, ВЛ-0,4 кВ-1км(ввода) | 1731.475 | 1731.475 | [9 empty] | 1731.475 |  |  | Прил.7
1.2.1.5 | Строительство эл.сетей для электроснабжения жилой застройки п. Любучаны, ул. Новая, строительство КТП тупикового типа с кабельными вводами с монтажем трансформатора ТМ-250кВА/6/0,4 кВ, прокладка КЛ 6 кВ от ТП-258 до новой КТП, монтаж ВЛ 0,4 кВ, монтаж ответвелений (вводов) | сетевая организация | 2009 | 2010 | ТМ-250 кВА, 2 КЛ-10 кВ АСБ 3х95мм2-0,98км, СИП-2А 3х70+54,6+16мм2-2,52км, | ТМ-250 кВА, 2 КЛ-10 кВ АСБ 3х95мм2-0,98км, СИП-2А 3х70+54,6+16мм2-2,52км, | трансформатор 250 кВА, КЛ-6 кВ -0,98 км, ВЛ-0,4 кВ-2,52 км | 5846.746 |  |  | 300.869 |  |  |  | 5545.85 | [6 empty] | Прил.8
1.2.1.6 | Строительство эл.сетей для электроснабжения жилой застройки г. Чехов, Офицерский поселок, строительство КТП тупикового типа с кабельными вводами с монтажем трансформатора ТМ-250кВА/10/0,4 кВ, прокладка отпайки ВЛ 10 кВ, монтаж ВЛ 0,4 кВ | сетевая организация | 2009 | 2009 | ТМ-250 кВА, СИП 3 1х95мм2-2,1 км, СИП-2А 3х35+54,6+16мм2-0,8 км | нет | трансформатор 250 кВА, ВЛ 10 кВ - 2,1 км, ВЛ 0,4 кВ - 0,8 км | 1404.534 |  |  | 1404.534 | [10 empty] | Прил.9
1.2.2. | Прочие объекты электроэнергетики, в т.ч.
1.2.1.3 | Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности | сетевая организация | 2009 | 2011 | Контрольный кабель КГВВ 14х2,5мм2 - 1,26км | Щит учета - 210 шт., Счетчики трехфазные - 210 шт., Роутер -30 шт., трансформаторы тока - 1260 шт. | Контрольный кабель КГВВ 14х2,5мм2 - 1,26км | 8748.518 | 2922.842 |  | 2912.839 |  |  |  | 2912.839 |  |  |  | 2922.842 |  |  | Прил.10
1.2.3. | ПИР для строительства будущих лет, в т.ч.
…
1.3. | Капитальные вложения в строительство непроизводственной сферы, в т.ч.
…
* | - заполнятеся только для сетевых организаций
** | - организации, осуществляющих регулирование по RAB, источники финансирования за счет регулируемых тарифов заполняются в столбце "Амортизация"
Генеральный директор |  |  | Сивожелезов Н.И.
ЗАО "Чеховская электросеть"

## Лист1
| "СОГЛАСОВАНО" | [17 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
| Зам.главы Чеховского муниципального района | [17 empty] | Председатель Топливно-энергетического
| Московской области | [17 empty] | комитета Московской области
| _________________________________ А.М.Аверьянов | [17 empty] | _______________________________Ц.Д.Цагадаев
Инвестиционная программа по ЗАО "Чеховская электросеть"
№ п/п | Наименование компании, инвестиционного проекта, объекта и работ | Вид деятельности (сбытовая, энергоснабжающая, сетевая организация) | Сроки выполнения работ (проектов): |  | Физические параметры объекта * |  |  | Сметная стоимость в тек. ценах, тыс.руб. | Итого за счет регулируемых тарифов, тыс.руб. | Источники финансирования в 2009г., без НДС |  |  |  | Источники финансирования в 2010г., без НДС |  |  |  | Источники финансирования в 2011г., без НДС |  |  |  | Примечание
[5 empty] | Вводимая мощность, протяжен-ность сетей | План по вводу на период регулирования | Ед.изм. (км., МВА) |  |  | За счет регулируемых тарифов, тыс.руб. ** |  | За счет регулируемых тарифов по присоединению, тыс.руб. | За счет иных источников (расшифровать), тыс.руб. | За счет регулируемых тарифов, тыс.руб. ** |  | За счет регулируемых тарифов по присоединению, тыс.руб. | За счет иных источников (расшифровать), тыс.руб. | За счет регулируемых тарифов, тыс.руб. ** |  | За счет регулируемых тарифов по присоединению, тыс.руб. | За счет иных источников (расшифровать), тыс.руб.
|  |  | Начало | Окончание | [5 empty] | Амортизация отчетного года | Прибыль отчетного года |  |  | Амортизация отчетного года | Прибыль отчетного года |  |  | Амортизация отчетного года | Прибыль отчетного года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
| Всего по ЗАО "Чеховская электросеть": | [6 empty] | 51769.656
| Период регулирования: | [9 empty] | 13463.311 |  |  | 2524.8 | 22055.931 |  |  |  | 13813.93
1. | Наименование организации:
1.1. | Техническое перевооружение и реконструкция, в т.ч.: | сетевая организация
1.1.1. | Профильные объекты, в .т.ч.
1.1.1.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ и КТП-522 (250 кВА) ул. Советская | сетевая организация | 2009 | 2009 | ВЛ-6 кВ марки СИП 3А 1х95 мм2 -1,32 км, установка КТП тупикового типа с монтажем трансформатора 400 кВА/6/0,4 кВ, | нет | ВЛ-6 кВ - 1,32 км, трансформатор 400 кВА | 1052.696 |  |  | 1052.696 | [10 empty] | Прил.1
1.1.1.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ и КТП 10-40 (250кВА) ул. Луговая, Водопроводная | сетевая организация | 2011 | 2011 | КТП 400 кВА /10/0,4 кВ проходного типа с кабельными вводами с установкой трансформатора 400 кВА, ВЛ-0,4 кВ марки СИП-2А 3х35+54,6+16мм2- 0,8 км | нет | ВЛ-0,4 кВ - 0,8 км, трансформатор 400 кВА | 870.096 | [10 empty] | 872.1 |  |  | Прил.2
1.1.1.3 | Перевооружение систем электроснабжения поселка СМУ-933 (БАМ). Реконструкция ВЛ 10 кВ, ВЛ-0,4 кВ и КТП 10-69 (400 кВА) | сетевая организация | 2009 | 2009 | КТП 630 кВА /10/0,4 кВ тупикового типа с кабельными вводами с установкой трансформатора 630 кВА, монтаж ВЛ-10 кВ марки 3 1х95 мм2-0,45 км, ВЛ-0,4 кВ марки СИП-2А 3х35+54,6+16мм2- 0,9 км | нет | трансформатор 630 кВА, ВЛ-10 кВ -0,45км, ВЛ-0,4 кВ - 0,9км | 1681.262 |  |  | 1681.262 | [10 empty] | Прил.3
1.1.1.4 | Модернизация питающих кабельных линий 6 кВ ПС-382 ф.41,49 - РП-55 п. Венюково | сетевая организация | 2009 | 2010 | КЛ 6 кВ марки АСБ-10 3х240мм2-4,2 км | КЛ 6 кВ марки АСБ-10 3х240мм2-4,2 км | КЛ 6 кВ марки АСБ-10 3х240мм2-4,2 км | 14230.359 |  |  | 4708.269 |  |  | 2524.8 | 6997.29 | [6 empty] | Прил.4
1.1.2. | Оборудование, не входящее в сметы строек, в т.ч.
…
1.1.3. | ПИР для строительства будущих лет, в т.ч.
…
1.2. | Новое строительство и расширение, в т.ч.
1.2.1. | Профильные объекты, в .т.ч.
1.2.1.1 | строительство эл.сетей п. Новый Быт, строительство РП, прокладка КЛ, строительство и ПНР электротехнической части ТП 2х630 кВА | сетевая организация | 2010 | 2011 | РП-1 шт., КЛ 10 кВ-1,96км, ТП с трасформаторами 2х630 кВА/10/0,4 кВ | РП -1 шт., КЛ 10 кВ - 1,96 км | КЛ-1,96 км, ТП 1260 кВА | 14751.435 | [6 empty] | 6599.952 |  |  |  | 8222.34 |  |  | Прил.5
1.2.1.3 | Строительство эл.сетей для электроснабжения жилой затройки ул. Лесная, п. Крюково, строительство КТП тупикового типа с монтажем трансформатора ТМ-400кВА /6/0,4 кВ, монтаж отпайки ВЛ-6 кВ, монтаж ВЛ-0,4 кВ, монтаж ответвлений (вводов) в жилые дома | сетевая организация | 2009 | 2009 | ТМ-400 кВА, СИП 3 1х95мм2-0,4 км, СИП-2А 3х35+54,6+16мм2-0,9 км, СИП -2А 2х16мм2-0,15км | нет | трансформатор 400 кВА, ВЛ-6 кВ -0,4 км, ВЛ-0,4 кВ-0,9 км | 1402.842 |  |  | 1402.842 | [10 empty] | Прил.6
1.2.1.4 | Строительство эл.сетей для электроснабжения жилой затройки ул. Бирюзовая МКР "Верхнее Зачатье" г. Чехова строительство КТП тупикового типа с монтажем трансформатора ТМ-250кВА /6/0,4 кВ, монтаж отпайки ВЛ-6 кВ | сетевая организация | 2011 | 2011 | ТМ-250 кВА, СИП 3 1х95мм2-3,06 км, СИП-2А 3х35+54,6+16мм2-1,2 км | нет | трансформатор 250 кВА, ВЛ-6 кВ -3,06 км, ВЛ-0,4 кВ-1,2 км | 1791.168 | [10 empty] | 1796.65 |  |  | Прил.7
1.2.1.5 | Строительство эл.сетей для электроснабжения жилой застройки п. Любучаны, ул. Новая, строительство КТП тупикового типа с кабельными вводами с монтажем трансформатора ТМ-250кВА/6/0,4 кВ, прокладка КЛ 6 кВ от ТП-258 до новой КТП, монтаж ВЛ 0,4 кВ, монтаж ответвелений (вводов) | сетевая организация | 2009 | 2010 | ТМ-250 кВА, 2 КЛ-10 кВ АСБ 3х95мм2-0,98км, СИП-2А 3х70+54,6+16мм2-2,52км, | ТМ-250 кВА, 2 КЛ-10 кВ АСБ 3х95мм2-0,98км, СИП-2А 3х70+54,6+16мм2-2,52км, | трансформатор 250 кВА, КЛ-6 кВ -0,98 км, ВЛ-0,4 кВ-2,52 км | 5846.746 |  |  | 300.869 |  |  |  | 5545.85 | [6 empty] | Прил.8
1.2.1.6 | Строительство эл.сетей для электроснабжения жилой застройки г. Чехов, Офицерский поселок, строительство КТП тупикового типа с кабельными вводами с монтажем трансформатора ТМ-250кВА/10/0,4 кВ, прокладка отпайки ВЛ 10 кВ, монтаж ВЛ 0,4 кВ | сетевая организация | 2009 | 2009 | ТМ-250 кВА, СИП 3 1х95мм2-2,1 км, СИП-2А 3х35+54,6+16мм2-0,8 км | нет | трансформатор 250 кВА, ВЛ 10 кВ - 2,1 км, ВЛ 0,4 кВ - 0,8 км | 1404.534 |  |  | 1404.534 | [10 empty] | Прил.9
1.2.2. | Прочие объекты электроэнергетики, в т.ч.
| установка расчетных узлов учета на границе балансовой принадлежности в ВРУ многоэтажных жилых домов г. Чехова. | сетевая организация | 2009 | 2011 | Контрольный кабель КГВВ 14х2,5мм2 - 1,26км | Щит учета - 210 шт., Счетчики трехфазные - 210 шт., Роутер -30 шт., трансформаторы тока - 1260 шт. | Контрольный кабель КГВВ 14х2,5мм2 - 1,26км | 8738.518 |  |  | 2912.839 |  |  |  | 2912.839 |  |  |  | 2922.84 |  |  | Прил.10
1.2.3. | ПИР для строительства будущих лет, в т.ч.
…
1.3. | Капитальные вложения в строительство непроизводственной сферы, в т.ч.
…
* | - заполнятеся только для сетевых организаций
** | - организации, осуществляющих регулирование по RAB, источники финансирования за счет регулируемых тарифов заполняются в столбце "Амортизация"
Генеральный директор |  |  | Сивожелезов Н.И.
ЗАО "Чеховская электросеть"